**DODATEK č.1 ke**

**smlouvě o zajištění hudební produkce č. 01-12/2021**

**Č.2021-0431/ŠSK**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1. Jugi Promotion s.r.o.**

se sídlem Komenského 332, 250 75, KÁRANÝ  
IČ: 06242758  
zapsaná u Městského soudu v Praze, Spisová značka C 278764,

zastoupená Mgr. Tomášem Staňkem, jednatelem

(dále jen **„Agentura“**)

**a**

**2. Město Lysá nad Labem**

se sídlem: Husovo náměstí 23, 289 22, Lysá nad Labem

IČ: 00239402  
DIČ: CZ00239402  
zastoupená Ing. Karlem Otavou, starostou města

(dále jen **„Pořadatel“**)

**uzavírají tento dodatek o zajištění hudební produkce**

**II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Smluvní strany spolu dne 2. 11. 2021 uzavřely smlouvu o zajištění hudební produkce č. 01—12/2021 č. 2021-0431/ŠSK, na základě které byla Agentuře zaslána z rozpočtu města záloha ve výši 160 000 Kč vč. DPH na koncert Davida Kollera, který se měl uskutečnit 19.12.2021 (dále jen „smlouva“).

Ke změně smlouvy dochází v reakci na současná opatření omezující konání kulturních, sportovních a společenských akcí v souvislosti s aktuální situací nemoci COVID-19 v jednotlivých regionech České republiky.

**III. PŘEDMĚT DODATKU**

Koncert Davida Kollera určený podmínkami smlouvy se uskuteční v průběhu roku 2022, nejpozději do 31.12.2022, přičemž konkrétní termín bude potvrzen po dohodě elektronicky.

**IV.**

**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Agentura a dva Pořadatel.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění provede odpovědný zaměstnanec Města Lysá nad Labem ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou. Do 3 dnů pak protistranu informuje o splnění této povinnosti a o případných změnách a opravách provedených v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.

4. Tento dodatek byl schválen radou města usnesením č. 664 ze dne 9.12.2021.

V Lysé nad Labem dne …15.12.2021….. V Lysé nad Labem dne …14.12.2021...

**V Káraném, dne**

**................................................**

Za Agenturu

Mgr. Tomáš Staněk

**Jugi Promotion s.r.o.**

**V Lysé nad Labem, dne**

**................................................**

Za Pořadatele

Ing. Karel Otava

**Město Lysá nad Labem**